## 目录
编号 | 项目名称 | 负责人 | 备注
1 | Agate | 陈庚
2 | Security+ | 陈庚
3 | Coco-ca | 陈赓
4 | LogiMo Pro | 黄春艳
5 | 华录 | 黄春艳
6 | 育儿App | 黄春艳
7 | HEYA PASS | 黄春艳
8 | NKDR | 刘振民
9 | DTI | 王柏淞
10 | 干洗店 | 延飞
11 | 深夜APP | 姜玉明
12 | Cancer Center Research | 张建峰
13 | MR.KO | 王石峰/付晓琳

## Agate
Agate |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | geng.chen@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | mei.wu@viziner.com
Translation（翻译） | mei.wu@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com ping.wang@viziner.cn
Members（项目成员） | iOS:geng.chen@viziner.cn
Android:yongxuan.liu@viziner.cn
Server:peng.liu@viziner.cn
External resource（外部资源） | 无
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际 | [10 empty] | 15
redmine7275，iOS Feed页面替换新接口 redmine7269，出生地设置的问题 redmine7162，iOS Line分享错误 redmine7198，聊天的bug | 无
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际
redmine7290，6月中的计划 redmine7275，iOS Feed页面替换新接口 redmine7269，出生地设置的问题 redmine7162，iOS Line分享错误 redmine7198，聊天的bug
Risks（风险） | redmine7290，客户希望6月完成，需要刘鹏较多工时

## Security+
Security+ |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | geng.chen@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | mei.wu@viziner.com
Translation（翻译） | mei.wu@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | Server:geng.chen@viziner.cn
Android:chengyi.guo@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际
等待反馈 | 无
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际
等待反馈
Risks（风险）

## CooCa
CooCa |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | geng.chen@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | guiying.piao@viziner.com
Translation（翻译） | guiying.piao@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | iOS:geng.chen@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际
完成设计文档编写，翻译 | 设计文档完成70%，翻译完成30%
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际
完成设计文档，翻译
Risks（风险）

## LogiMoPro
LogiMoPro |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | chunyan.huang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | mei.wu@viziner.com
Translation（翻译） | mei.wu@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | UI jiaping.ding@viziner.cn
Web/Server chunyan.huang@viziner.cn
API yongxuan.liu@viziner.cn
External resource（外部资源） | 新需求等待客户提供详细仕样 Redmine 7024/7174/7200等待客户测试
Dependicies（外部依赖） | SSL证书等待客户提供
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际
客户反馈问题对应 | 客户无反馈 日常维护（每日支付情报统计）
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际
客户反馈问题对应 日常维护
Risks（风险）

## 华录
项目名称 | 华录
Goal（中期目标） | 交付
Project owner（项目经理/负责人） | chunyan.huang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | chunyan.huang@viziner.cn
Translation（翻译）
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | UI fangwei.shi@viziner.cn
Android shuxian.lin@viziner.cn
iOS shifeng.wang@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑） | 一期月底上线
本周计划(20170609-20170615) | 本周实际(20170609-20170615)
等待客户修复网络，bug验证 二期需求确认 | 二期需求确认 二期工作量评估（115人天）
下周计划(20170616-20170622) | 下周实际(20170616-20170622)
等待客户修复网络，bug验证
Risks（风险） | 大连交通局网络改造完成时间不确定，影响一期APP上线

## 育儿App
项目名称 | 育儿App
Goal（中期目标） | app发布，预计推迟到7月中旬以后
Project owner（项目经理/负责人） | chunyan.huang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | ge.li@viziner.cn
Translation（翻译） | ge.li@viziner.cn
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | UI jiaping.ding@viziner.cn
Web jianyu.wang@viziner.cn
Server xiaolin.fu@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖） | 设计/线框图/Schedule等待客户提供
Next MileStone（下一个里程碑）
本周计划(20170609-20170615) | 本周实际(20170609-20170615)
等待客户提供各个画面的详情和设计书 | 无
下周计划(20170616-20170622) | 下周实际(20170616-20170622)
等待客户提供各个画面的详情和设计书
Risks（风险） | 西桥正在等待客户提供设计，schedule无法确定

## HEYAPASS
项目名称 | HEYAPASS
Goal（中期目标）
Project owner（项目经理/负责人） | chunyan.huang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | ge.li@viziner.cn
Translation（翻译） | ge.li@viziner.cn
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | UI jiaping.ding@viziner.cn
Web jianyu.wang@viziner.cn
Server xiaolin.fu@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖） | ②amazon Pay 资料等待客户提供
Next MileStone（下一个里程碑）
本周计划(20170609-20170615) | 本周实际(20170609-20170615)
结算方式评估 ①乐天Pay ③账户转账 | 现有需求梳理 结算方式评估（乐天Pay 7人天 / 账户转账 8人天 / amazon Pay 12人天）
下周计划(20170616-20170622) | 下周实际(20170616-20170622)
等待客户提供amazon Pay 资料，调研评估
Risks（风险） | amazon Pay客户暂时没提供资料，公司之前也没有项目使用过，后续开发可能会花费些时间

## NKDR
nkdr
Goal（中期目标）
Project owner（项目经理/负责人） | zhenmin.liu@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | ge.li@viziner.cn
Translation（翻译） | ge.li@viziner.cn
Test（测试） | chao.liu@viziner.cn
Members（项目成员） | 测试 pingping.tang@viziner.cn
前端 jianyu.wang@viziner.cn
External resource（外部资源） | 无
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
本周计划（20170609-20170615） | 本周实际（20170609-20170615）
【comic-hodai-demo】店铺：6-14交付双环境； 【maga-hodai-generaluse-s】店铺：6-16交付双环境； 【comic-hodai-generaluse】等系列衍生店铺（共计3个）：调试bug。 | 【comic-hodai-demo】店铺：6-14交付双环境； 【maga-hodai-generaluse-s】店铺：6-16交付双环境； 【comic-hodai-generaluse】等系列衍生店铺（共计3个）：调试bug，按客户要求修正功能。 多个功能单独评估工时
下周计划（20170616-20170622） | 下周实际
【comic-hodai-generaluse】店铺，前端存在1个客户提出修正问题，未解决
Risks（风险）
该修正问题存在延长解决时间的风险（已与陈庚沟通）

## 脱衣DTI
脱衣DTI
Goal（中期目标）
Project owner（项目经理/负责人） | baisong.wang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | guiying.piao@viziner.com
Translation（翻译） | guiying.piao@viziner.com
Test（测试）
Members（项目成员） | client:baisong.wang@viziner.cn jingkang.song@viziner.cn
UI:yuanchen.jia@viziner.cn
Server:peng.liu@viziner.cn
External resource（外部资源） | 无
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑） | 6月26日发版
本周计划（20170612-20170616） | 本周实际（20170612-20170616）
Client: 1.分配能力值UI 2.育成逻辑 Server: 1.完成APP管理模块维护模式（在APP显示正在维护中）功能。 UI: 1.修改Redmine反馈(Shop,info,story,result) | Client: 1.APP50M控制 逻辑 2.Item使用,出售逻辑 3.替换Gift,Info,音乐选择 UI 4.网络请求等待及异常处理 5.分配经验 6.育成逻辑 7.Gift/Info Server: 1.查看用户等级矩阵 2.查看和新增通知消息 UI: 1.修改Info,gift,story,角色选择的分配经验UI
下周计划（20170619-20170623） | 下周实际（20170619-20170623）
Client: 1.Ranking 2.Shop 3.Option 4.引继码 Server: 1.完成管理页面用户模块引继码相关功能。 2.完成管理页面APP管理模块查看成绩排行（角色/曲目）功能。 3.完成管理页面APP管理模块维护模式（在APP显示正在维护中）功能。 UI: 1.注册修改昵称 2.引继码UI
Risks（风险） | 时间紧，任务多。

## 干洗店
干洗店
Goal（中期目标）
Project owner（项目经理/负责人） | fei.yan@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | mei.wu@vizner.cn
Translation（翻译） | mei.wu@vizner.cn
Test（测试） | chao.liu@viziner.cn
Members（项目成员） | chengyi.guo@viziner.cn
shuxian.lin@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
本周计划(21070612-20170615) | 本周实际(21070612-20170615)
完成初版业务需求线框图. 需求功能评审. 提交客户待反馈. | 需求:完成已有业务需求相关线框图. 大原与客户进行会议,整理客户反馈资料.待反馈给我们. 开发:框架搭建:集成AWS DynamoDB api及S3 api.
下周计划(21070616-20170622) | 下周实际(21070616-20170622)
需求:根据大原反馈的需求信息,对业务需求线框图修改,评审. 开发:DynamoDB数据表设计.数据查询封装.
Risks（风险）

## 深夜APP
深夜APP
Goal（中期目标） | 9月底 iOS\Web管理交付
Project owner（项目经理/负责人） | yuming.jiang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | jingyu.zhao@viziner.cn
Translation（翻译） | jingyu.zhao@viziner.cn
Test（测试）
Members（项目成员） | 服务器开发: jianfeng.zhang@viziner.cn
iOS开发:shifeng.wang@viziner.cn
iOS开发 yuming.jiang@viziner.cn
美术:ying.sun@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖） | 线框图:承诺6月19日.(西桥) 酒店 API:承诺6月15日.(西桥), 酒店 APP页面:承诺6月15日(西桥)
Next MileStone（下一个里程碑）
本周计划(20170609-20170615) | 本周实际(20170609-20170615)
制定项目计划. 项目启动. 14日(周三) 与船田电话会议. | 确认功能大纲. 制定项目大体计划. 电话会议.整理会议记录.
下周计划(20170616-20170622) | 下周实际(20170616-20170622)
1.向客户要饭店类API(gnavi)的开发者账号.(属于客户资产) 2.调查API的使用方法. 3.必要情况下开始API内容的穷举工作.(API有每日最大访问限制).可能需要提前开始这个工作 4.对比API数据字段课Wire画面显示内容,讨论API可行性. 5.如果顺利,开始一部分DB设计. 6.讨论API间数据冲突场景的发生条件和解决方案. 7.讨论API与客户输入数据冲突场景的发生条件和解决方案.可能需要与客户开会讨论. 8.Server开发环境搭建. 9.与客户确认CMS需求.是否有可复用项目 与客户确认Account\Role\Authority相关需求. 10.确认线框图(14日电话会议,西桥承诺19日周一给出) 11.根据线框图给出客户展开UI顺序的建议. 12.学习Swift\PHP 13.如果酒店类API(一休)展开及时,开始对应工作.(参考1~5)
Risks（风险） | 开发阶段(7月后),服务器开发可能会人力不足. 对应办法(暂定):姜玉明\王石峰 先进性PHP学习.

## CancerCenter
CancerCenter
Goal（中期目标）
Project owner（项目经理/负责人） | jianfeng.zhang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | guiying.piao@viziner.com
Translation（翻译） | guiying.piao@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | iOS:jianfeng.zhang@viziner.cn
后台:jianfeng.zhang@viziner.cn
External resource（外部资源） | 无
Dependicies（外部依赖） | -
Next MileStone（下一个里程碑） | 无
本周计划(20170609-20170615) | 本周实际(20170609-20170615)
1.Appstore审核通过v1.1版本 | 1.Appstore审核通过v1.1版本
下周计划(20170616-20170622) | 下周实际(20170616-20170622)
暂无
Risks（风险）

## MR.KO
Mr.KO
Goal（中期目标） | -
Project owner（项目经理/负责人） | xiaolin.fu@viziner.cn/shifeng.wang@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | -
Translation（翻译） | -
Test（测试） | pingping.tang@viziner.cn/ping.wang@viziner.cn/ying.wang@viziner.cn
Members（项目成员） | Server xiaolin.fu@viziner.cn
IOS shifeng.wang@viziner.cn
Andriod chengyi.guo@viziner.cn
External resource（外部资源） | 无
Dependicies（外部依赖） | -
Next MileStone（下一个里程碑） | -
本周计划(20170609-20170615) | 本周实际(20170609-20170615)
测试服务器、测试版app升级 完成TB上除了新需求外的所有bug | 测试服务器、测试版app升级 完成bug修改
下周计划(20170616-20170622) | 下周实际(20170616-20170622)
正式环境服务器，测试版app升级&发布(待确认) | -
Risks（风险） | -

## 工时汇总
编号 | 姓名+级别+技能 | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期
|  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
1 | 延飞(4)Android、Unity
2 | 贾元辰(4)UI
3 | 刘超(4)Test
4 | 姜玉明(3.5)iOS、Unity
5 | 王建宇(3.5)H5、iOS
6 | 武媚(2)Translate
7 | 王石峰(2)iOS
8 | 王柏淞(3.5)Unity、Cocos
9 | 刘永轩(3.5)Android、Java、H5
10 | 张建峰(3.5)iOS、PHP
11 | 丁佳萍(3)UI
12 | 黄春艳(4)Android、Java
13 | 陈庚(5)iOS、PHP
14 | 朴贵英(2)Translate
15 | 刘鹏(3.5)Java、PHP
16 | 唐萍萍(3)Test
17 | 史方伟(2)UI
18 | 肖旭(4)UI
19 | 刘振民(4)PHP
20 | 蔺淑贤(2)Android、iOS
21 | 李鸽(2)Translate
22 | 王萍(2)Test
23 | 孙颖(1)UI
24 | 郭乘伊(2)Android
25 | 付晓琳(3)PHP
26 | 宋京康(2)Unity、iOS
27 | 赵经宇(1)Translate
28 | 王莹(1)Test
29 | 郑蕾(1)H5