## 目录
编号 | 项目名称 | 负责人 | 备注
1 | Agate | 陈庚
2 | Security+ | 陈庚
3 | Coco-ca | 陈赓
4 | LogiMo Pro | 黄春艳
5 | 华录 | 黄春艳
6 | 育儿App | 黄春艳
7 | HEYA PASS | 黄春艳
8 | NKDR | 刘振民
9 | DTI | 王柏淞
10 | 干洗店 | 延飞
11 | 深夜APP | 姜玉明
12 | Cancer Center Research | 张建峰
13 | MR.KO | 王石峰/付晓琳

## Agate
Agate |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | geng.chen@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | mei.wu@viziner.com
Translation（翻译） | mei.wu@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com ping.wang@viziner.cn
Members（项目成员） | iOS:geng.chen@viziner.cn
Android:yongxuan.liu@viziner.cn
Server:peng.liu@viziner.cn
External resource（外部资源） | 无
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际 | 10 | 5
redmine7275，iOS Feed页面替换新接口 redmine7269，出生地设置的问题 redmine7162，iOS Line分享错误 redmine7198，聊天的bug | 无
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际 | 15
redmine7290，6月中的计划 redmine7275，iOS Feed页面替换新接口 redmine7269，出生地设置的问题 redmine7162，iOS Line分享错误 redmine7198，聊天的bug
Risks（风险） | redmine7290，客户希望6月完成，需要刘鹏较多工时
本周时间周期 | 20170616-20170622
本周计划 | 本周实际
redmine7275，iOS Feed页面替换新接口 redmine7269，出生地设置的问题 redmine7162，iOS Line分享错误 redmine7198，聊天的bug | 无
下周时间周期 | 20170623-20170629
下周计划 | 下周实际
redmine7290，6月中的计划 redmine7275，iOS Feed页面替换新接口 redmine7269，出生地设置的问题 redmine7162，iOS Line分享错误 redmine7198，聊天的bug
Risks（风险） | redmine7290，客户希望6月完成，需要刘鹏较多工时

## Security+
Security+ |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | geng.chen@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | mei.wu@viziner.com
Translation（翻译） | mei.wu@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | Server:geng.chen@viziner.cn
Android:chengyi.guo@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际 | 3 | 1
等待反馈 | 无
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际
等待反馈
Risks（风险）

## CooCa
CooCa |  | 延飞 |  | 贾元辰 |  | 刘超 |  | 姜玉明 |  | 王建宇 |  | 武媚 |  | 王石峰 |  | 王柏淞 |  | 刘永轩 |  | 张建峰 |  | 丁佳萍 |  | 黄春艳 |  | 陈庚 |  | 朴贵英 |  | 刘鹏 |  | 唐萍萍 |  | 史方伟 |  | 肖旭 |  | 刘振民 |  | 蔺淑贤 |  | 李鸽 |  | 王萍 |  | 孙颖 |  | 郭乘伊 |  | 付晓琳 |  | 宋京康 |  | 赵经宇 |  | 王莹 |  | 郑蕾
Goal（中期目标） |  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
Project owner（项目经理/负责人） | geng.chen@viziner.cn
Customer interface（客户接口） | guiying.piao@viziner.com
Translation（翻译） | guiying.piao@viziner.com
Test（测试） | chao.liu@viziner.com
Members（项目成员） | iOS:geng.chen@viziner.cn
External resource（外部资源）
Dependicies（外部依赖）
Next MileStone（下一个里程碑）
使用框架
本周时间周期 | 20170609-20170615
本周计划 | 本周实际 | 12 | 10
完成设计文档编写，翻译 | 设计文档完成70%，翻译完成30%
下周时间周期 | 20170616-20170622
下周计划 | 下周实际
完成设计文档，翻译
Risks（风险）

## 工时汇总
编号 | 姓名+级别+技能 | 时间周期 | 20170609-20170615 | 时间周期 | 20170616-20170622 | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期 |  | 时间周期
|  | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时 | 预估工时 | 实际工时
1 | 延飞(4)Android、Unity
2 | 贾元辰(4)UI
3 | 刘超(4)Test
4 | 姜玉明(3.5)iOS、Unity
5 | 王建宇(3.5)H5、iOS
6 | 武媚(2)Translate
7 | 王石峰(2)iOS
8 | 王柏淞(3.5)Unity、Cocos
9 | 刘永轩(3.5)Android、Java、H5
10 | 张建峰(3.5)iOS、PHP
11 | 丁佳萍(3)UI
12 | 黄春艳(4)Android、Java
13 | 陈庚(5)iOS、PHP
14 | 朴贵英(2)Translate
15 | 刘鹏(3.5)Java、PHP
16 | 唐萍萍(3)Test
17 | 史方伟(2)UI
18 | 肖旭(4)UI
19 | 刘振民(4)PHP
20 | 蔺淑贤(2)Android、iOS
21 | 李鸽(2)Translate
22 | 王萍(2)Test
23 | 孙颖(1)UI
24 | 郭乘伊(2)Android
25 | 付晓琳(3)PHP
26 | 宋京康(2)Unity、iOS
27 | 赵经宇(1)Translate
28 | 王莹(1)Test
29 | 郑蕾(1)H5